## Sheet1
DFS PDR RI STATUS | [8 empty] | as at 23/04/04
Origin | # | in | Typ | No. | Doc Title | Place | Responsible | Status | Comments
MPE | 001 | 22 | RID | A1 | All 4 docs |  | JPE |  | ETC missing
MPE | 002 | 22 | RIO | U1 | User Req |  | JPE/JMS |  | Impact on p2pp, data rate
MPE | 003 | 22 | RIC | U2 | User Req | p16 | MJI |  | phot cal o/p
MPE | 004 | 22 | RIO | U3 | User Req | p17 | MJI |  | DQ
MPE | 005 | 22 | RID | S1 | Schedule |  | JPE |  | ETC delivery
MPE | 006 | 22 | RIO | S2 | Schedule |  | JPE |  | CfP
MPE | 007 | 22 | RIO | S3 | Schedule |  | JPE |  | comm2
MPE | 008 | 22 | RIC | S4 | Schedule |  | JPE |  | test data
MPE | 009 | 22 | RIO | C1 | Cal Plan | p10 | MJI |  | Ensembles
MPE | 010 | 22 | RIO | C2 | Cal Plan | p12 | MJI |  | QC measures
MPE | 011 | 22 | RIO | C3 | Cal Plan | p27 | MJI |  | QC0
MPE | 012 | 22 | RIO | C4 | Cal Plan | p28 sec 78.3 | MJI |  | No trends
MPE | 013 | 22 | RIO | C5 | Cal Plan | p33 sec 8.2.1.1.1 | JPE/JMS |  | Lowfs
MPE | 014 | 22 | RIO | D1 | DR Spec | sec 3 | MJI |  | reference to template
MPE | 015 | 22 | RID | D2 | DR Spec | p17 | MJI |  | no scripting language